新时代文学蓝皮书编撰方案

——问题与解决方案（基于三份会议材料交叉对照）

编制时间：2026年9月   |   编制依据：2026年9月6日《中国新时代文学蓝皮书》研讨会三份基础材料

编制说明

本方案依据2026年9月6日《中国新时代文学蓝皮书》研讨会上形成的三份基础材料交叉对照整理而成，目的是把“会上讨论了什么”转化为“下一步具体怎么做”，以“问题—解决方案”的可操作文字，落实编委会修订《蓝皮书2026》的分工与时间表。三份材料分别为：

① 《蓝皮书专家优化意见稿》——按“政治站位、体例、细节、编纂分工”四个角度系统整理，并逐条标注发言来源段落（实录X段）。

② 《260906下午蓝皮书内部研讨会录音整理稿（AI整理后初修版）》——下午场工作层讨论与具体操作决策（曾军、王光东等主持，说话人1/2/3…及金方廷、汪雨萌、苏晗、聂老师等发言）。

③ 《260906 蓝皮书内部研讨会纪要》——曾军、王光东部署的整体写作方式、人员安排与时间节点。

一、编撰总体原则与定位

（一）政治站位：站位上提级，做有坚定文学声音的主流价值答卷

《蓝皮书》“代表主流价值立场”，“意义大于文学”，中宣部、中办均关注，编写须有明确政治判断与正面表态，不能停留于一般学术观察。

总报告须强化对习近平文化思想的学习呈现，作为重要理论坐标。

对历史虚无主义、极端女权主义等重大问题须正面回应，学界缺的是正面回应，蓝皮书不能回避。

蓝皮书是“向社会、向时代、向人民交的一份文学答卷”，须有坚定的文学声音。

（二）“新时代”是时间概念，不是价值概念

明确以2012年（十八大）以后的文学为范围，凡是该时段出现的文学现象、问题均纳入讨论；不把“新时代”当价值门槛去切割作品，但视野要放开、要关注该时段内的新特点新发展。

（三）大文学观：拓宽文学视野，填补盲区

以大文学观为原则，除小说、诗歌、报告文学、戏剧、网络文学外，翻译、短视频、游戏等许多盲区均可且应进入视野，增强覆盖率与信息量。

二、总体框架与板块设置

总报告框架：建议为“总态势—新现象—新发展—理论分析—传播与走出去（国内出版+国内传播+面向海外的文化出海/中华外译）”。总报告不做各分报告简单汇总，不按文体一一铺陈，而以问题意识为导向。

分体概述：各文体的概述部分压缩，每体不超过2000字，重在“现象与问题”的提炼。

核心板块：分文体概述 + 现象与问题 + 大事记 +（研究/出版/传播在总报告中体现）。

加法原则：“轻易不做加法”——中国作协意见能接受多少是多少，暂不能做的作为未来建设目标逐年推进。

三、各议题“问题—解决方案”清单（可操作文字）

以下为按会议讨论整理出的可执行条目，每条给出“问题”与“会议结论/解决方案”，并附来源与责任落实。

1. 翻译文学（含外译与外国文学译介）

翻译是否纳入蓝皮书？翻译文学能否作为当代文学组成部分？涉及中华外译、网文出海、外国文学译介三块，但“谁来做、怎么做”长期没有明确。

翻译文学可以纳入蓝皮书内容，作为创新板块；但主要考虑“外译”部分，即国家官方背书的中华外译工程、出版集团外译项目（如“丝路”书香工程）及有国际影响力的中国文学外译。

网文出海情况比较复杂（多为民间自发、非授权翻译，题材存在擦边，难以统计且不便公开呈现），暂不考虑纳入蓝皮书主体；若必须涉及，仅从主流版权出海、平台海外架设角度、在自我审查前提下做有限描述。

外国文学的翻译（引介）问题如何做、由谁来做，目前尚未落实人选，需再商量；拟双聘外语学院（英、法、德等语种）老师负责外译相关板块，纳入学校层面协同。

责任/待定：陈书盈 or 张珊（待定）；外语学院双聘（待定）

2. 网络文学与网文出海

网络文学本质上是被IP产业链深刻捆绑的产业问题，并非纯文学/创作问题；网文出海统计维度（流量还是口碑）难定、榜单标准不一；灰色非授权翻译不能提。

由金方廷继续负责，自行划分网络文学具体“现象与问题”。

出海部分只从主流版权出海、大平台海外架设角度统计，在自我审查前提下做，不提非授权翻译；其内容动力主要是“讲好中国故事”与“经济价值”两个维度。

与社科院、作协网络文学中心做差异化，侧重理论批评视角而非拼数据规模；评选标准平衡流量与口碑，对争议作品点到为止。

责任/待定：金方廷

3. 总报告

去年总报告粗糙、单薄、成稿晚（仅用两周由三位青年教师完成），且与各分报告前后重复、只是按小说诗歌等文体简单汇总。

重新搭框架，以问题意识为导向：总态势—新现象—新发展—理论分析—传播与走出去（国内出版+国内传播+面向海外文化出海/中华外译）。

不做各分报告简单汇总，不按文体一一铺陈，避免与分报告重复。

高站位写出趋势性、导向性，阐明新时代有别于“新时期文学”的“新质”“新发展”，不是只把新时代当时间概念。

必须有人专门负责数据收集与支撑；提前谋划、做好与分报告的衔接，杜绝年底两周赶工。

责任/待定：唐小林、聂世昌（与曾军/王光东）共同负责；需再充实理论出身力量

4. 现象与问题的遴选与工作机制

去年对“哪些问题可进蓝皮书”把握不准（如“新大众文艺”“AI与文学”“文学边界”实为一般性概念而非年度新现象）；各板块先写后筛，重复劳动严重。

建立“现象—问题”工作机制：每位老师先就所负责板块提出3—4个问题统一报上来，集体讨论筛选合并，再以问题形式落实到个人署名撰写，避免与分文体报告重复。

文体概述压缩到每体不超过2000字，先归纳问题但不写，待开会确定后再分工。

已明确的年度议题：文代会、鲁迅文学奖、新大众文艺、大文学观、文学读者接受、文学新场景（文学场场、文学新产品）。

科幻、非虚构等作为“问题”在现象板块论述，不单设报告；散文与非虚构合并为“传统散文边界消失”问题（报告文学另列，因其官方/民间逻辑不同）。

责任/待定：全体板块负责人；9月9日线上会确定选题

5. 大事记

去年大事记只记一般新闻事件、缺学术信息含量；准确性不足（如漏报子门类）；各人背靠背报送导致信息不全；对“推动相关领域研究”的深度判断难以把握。

两层写法：第一层时间/地点/人物/事件；第二层提炼该会议/奖项提出的学术观点、解决的问题、对研究的推动。

奖项等可做成附表并附二维码（参照“新形态教材”思路），一扫即出详细名单与报道，既扩容又控字数；但二维码涉及知识产权与链接失效问题，需与出版社技术对接。

所有涉及奖项的条目不分文体全写上（可重复，汇总时合并），解决“小说单列小说、诗歌单列诗歌”的遗漏。

先做5—10条样板发群参照；苏晗团队负责汇总与准确性审核，提供材料时信息写全，深度判断由领导把关。

责任/待定：苏晗、汪静波团队（4人，力量不足需补充）；9月9日后发模板

6. 数据化呈现与“新时代文学”数据库

蓝皮书数据化内容偏少；出版行业数据拿不到（需行政力量）；CIP数据不准（再版重版同号、批了书未出）；网络文学有公司后台数据但出版无；大量人工核对成本高。

设专人（刘柱/刘宸/董健鑫，待定）负责数据收集整理及“新时代文学数据库”制作。

先由各负责人提出各自数据需求统一协调，避免每人重复采集。

出版数据争取中国作协/出版局以行政力量协调；用豆瓣豆列、国家出版数据库交叉核对，必要时以图书资料费购买数据库会员。

数据主要放在总报告，不单独成板块；建立共享知识库（大模型维基式），材料写完后沉淀复用，不写完后即丢弃。——“新时代文学LLM WIKI”这个我已经在做了。

责任/待定：指定专人；行政协调由曾军/王光东对接作协

7. 新媒体/新文艺样态（短视频、游戏、微短剧）

短视频、游戏、微短剧边界难定，面太宽“刹不住车”；新媒体账号/短视频写作的公信力遴选标准难立；易滑向对个体评价与经典化。

以“新媒体写作”作为“现象与问题”中的条目（与网络文学并列，非必备板块），以模糊的总体现象描述为主，尽量减少对个体/账号的评价。

标准问题待宣传部界定（如“大V”量级）后再参照，目前只做现象描述，不轻易下经典化判断。

责任/待定：汪雨萌（或新增人员）

8. 研究/出版/传播板块

研究、出版、传播是否单列为独立板块？涉及面过宽易成“百科全书”，且出版传播不完全属于文学创作。

不单独成板块，统一在总报告中体现（全年出版多少、影视转化、面向海外的传播与走出去等）。

坚持“轻易不做加法”，中国作协意见能接受多少是多少，暂不能做的作为未来建设目标逐年推进。

责任/待定：总报告统筹

9. 政治站位与敏感议题的正面回应

蓝皮书须体现主流价值立场并正面回应历史虚无主义、极端女权主义等议题，但尺度难把握、易有争议，且去年因敏感未放入蓝皮书。

必须正面回应（自身有中宣部课题，本就要做），不能回避。

写作时思想立场要坚定、符合主流价值观，切忌自己写成有问题立场还以为是正面；相关表述全部改用“女性写作”“女性心理”等，不用“女权主义”。

鉴抄事件归为伦理道德/职业问题而非法律或组织处理，可设“原创力”关键词（由谢尚发负责），对具体作家不下组织处理结论，判定为“不够严谨、严肃性不够”为宜。

舆情类内容最后由出版部门把关，出版有纪律。

责任/待定：谢尚发（原创力/鉴抄）；出版部门把关

10. 统一体例与写作规范

去年分头撰写，体例差异大、各板块写法不一；部分标题偏长。

今年统一体例、规范写法。

标题适当精简但保留关键词与核心概念，明确问题意识。

分文体先结合各自特色撰写，统稿时再讨论平衡“体例一致性”与“不同问题所需不同路径”（如报告文学自上而下、网络文学脉络稳定，写法不必强求一律）。

整体添补文章出处（如《收获》第几期），重要文献收录严格限定为中国作协领导在重要场合的讲话。

责任/待定：统稿阶段曾军/王光东把关

11. 文风与传播

刘涛建议文风生动活泼、扩大传播；但作为具有公信力、权威性的政府/中宣部关联报告，需更准确科学。

比一般官方文件更注重“准确”与“科学”，不滑向活泼。

出版后重视传播，扩大接触面。

责任/待定：出版集团协同

12. 编纂分工与三方统筹协同

去年总报告因创研部未牵头导致成稿晚；创研部、出版集团、上海大学三方未整合；拟建的与创研部一对一对接受公务员兼职限制。

三方（创研部、出版集团、上海大学）进一步整合、提前谋划衔接。

出版集团全过程参与、可特事特办（两周印出），目录体现撰稿人信息。

探索行业导师互聘/挂职（教师赴京驻点一二月），但公务员身份限制需走“民间人与人对接”或借助文学馆等机构推进。

上海大学坚持“以编促学、以研育人”，让学生参与文献整理、现象观察与学术判断训练。

责任/待定：曾军/王光东统筹；新增人员见下表

13. 时间节点与年度时效性

年度未过完难总结；既要权威完整又要时效，两难。

参考选本操作，前期先选一部分、后期小补充，使明年年初能较快推出。

中宣部课题半年一次（1—8月、全年两次）倒逼节奏，前期做加法、整合时做减法。

提前半月到一月内部开会报题目定选题，避免年底仓促。

责任/待定：全体

四、编纂分工与人员安排

（一）原定各板块及总报告负责人不变；需新增/补强如下：

| 增补岗位 | 拟任人员（待定） | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 总报告（加强） | 唐小林 + 聂世昌（与曾军/王光东） | 总报告框架搭建与撰写，理论把关 |
| 翻译板块 | 陈书盈 or 张珊（拟双聘外语学院） | 中华外译、外国文学译介，对接官方外译工程 |
| 数据与数据库 | 刘柱 or 刘宸 or 董健鑫 | 数据收集整理、“新时代文学”数据库制作 |
| 新媒体板块 | 汪雨萌 or 新增人员 | 新媒体写作等“现象与问题”条目 |

（二）三方协同：创研部（刘涛分管，建一对一对接/行业导师）、出版集团（全过程、特事特办）、上海大学（育人+研究）。经费由学院与中宣部课题保障，符合上海大学财务新规（无纸化、线上报销）。

五、时间节点与工作流程

（一）关键时间节点（据纪要）：

| 时间节点 | 任务 |
| --- | --- |
| 9月9日（周三）晚20:30-22:30 | 腾讯线上会议：讨论并确定1-8月“现象与问题”选题与分工 |
| 9月15日前 | 提供2025年课题后两季度准确学生名单（用于劳务费二次发放） |
| 9月20日前 | 各板块负责人提供2026年1—8月文化动态研究/专题报告，发苏晗 |
| 9月30日前 | 提供2026年1—8月文情动态专题报告（中宣部，一式15份，含大事记辅助） |
| 12月30日前 | 提供2026年全年文化动态研究报告（中宣部+蓝皮书可用） |

（二）通用工作法：

“先做加法、后做减法”：各负责人把材料往详细里做，汇总人再打磨删减。

“现象—问题”机制：提问题→开会筛选→落实到人署名，避免重复写作。

大事记先出5—10条样板，统一体例后再全面铺开。

六、待商议与需上级协调事项

翻译板块具体人选与外语学院双聘机制尚未敲定，需尽快确定并拉群。

出版行业数据获取需中国作协/出版局行政力量协调，数据口径与可信度需专门解决。

与创研部一对接受公务员兼职限制，需以“民间人对人”或借助文学馆等方式推进。

大事记二维码的呈现方式与知识产权问题，需与出版社技术对接后确定。

“新时代标志性文学样态”的预判风险高，决定仅在总报告中点到趋势性、方向性内容，不做具体作品经典化判断。

—— 本方案为《蓝皮书2026》编撰的可操作执行底稿，建议编委会据此分解任务、明确分工、排出时间表。